## Suivi Projet
HORKOS
Wealth Management — Suivi de projet
Derniere mise a jour : 30 juillet 2026
# | Sprint / Phase | Tache | Jours | Calendrier | Statut | Notes
PHASE 1 — SITE PUBLIC
| Sprint 0 — Setup & Fondations |  | 3 | Lun 28 - Mer 30 juil
0.1 |  | Init Next.js 15 + Tailwind v4 + shadcn/ui |  |  | Fait
0.2 |  | Theme custom (palette ink/bronze/cream) |  |  | Fait
0.3 |  | Structure projet (route groups, folders) |  |  | Fait
0.4 |  | Header public + nav dropdowns + Footer |  |  | Fait
0.5 |  | Supabase project + schema DB initial |  |  | Fait
0.6 |  | Auth (inscription, connexion, 3 roles) |  |  | Fait
0.7 |  | Deploy Vercel (CI/CD) |  |  | Fait
| Sprint 1 — Pages statiques |  | 4 | Jeu 31 juil - Mar 5 aout
1.1 |  | Accueil (hero, besoins, methode, philosophie, FAQ, trust) |  |  | A faire
1.2 |  | Notre approche |  |  | A faire
1.3 |  | Notre modele (frais, 3 etapes, equation) |  |  | A faire
1.4 |  | Nos produits (catalogue expandable) |  |  | A faire
1.5 |  | Structuration patrimoniale |  |  | A faire
1.6 |  | Reseau de professionnels + questionnaire partenariat |  |  | A faire
1.7 |  | Cas d'usage (3 cas expandables) |  |  | A faire
| Sprint 2 — Pages dynamiques + Formulaires |  | 3 | Mer 6 - Ven 8 aout
2.1 |  | Questionnaire Prendre RDV (4 etapes) |  |  | A faire
2.2 |  | Articles : liste + page detail |  |  | A faire
2.3 |  | Guides : liste + formulaire email + Resend |  |  | A faire
2.4 |  | Evenements : liste |  |  | A faire
2.5 |  | Formulaire soumission actifs |  |  | A faire
2.6 |  | SEO : meta tags, sitemap, structured data |  |  | A faire
|  | Marge — corrections et imprevus | 2 | Lun 11 - Mar 12 aout
|  | JALON 1 — Site public en ligne | 12 | 12 aout
PHASE 2 — ESPACE CLIENT & ADMINISTRATION
| Sprint 3 — Espace Client Core |  | 5 | Mer 13 - Mar 19 aout
3.1 |  | Layout espace client (sidebar + main) |  |  | A faire
3.2 |  | Dashboard (KPIs, repartition patrimoine) |  |  | A faire
3.3 |  | Mon accompagnement (step nav R0/R1/R2, RDV) |  |  | A faire
3.4 |  | Mon patrimoine (repartition, audit, docs) |  |  | A faire
3.5 |  | Coffre-fort documentaire (4 categories) |  |  | A faire
3.6 |  | Ceder un actif (formulaire complet) |  |  | A faire
3.7 |  | Recommandations hub + page detail produit |  |  | A faire
| Sprint 4 — Back-Office Core |  | 5 | Mer 20 - Mar 26 aout
4.1 |  | Layout admin (sidebar + topbar) |  |  | A faire
4.2 |  | Dashboard admin (KPIs, funnel, alertes, perf) |  |  | A faire
4.3 |  | Insights (visiteurs, inscrits, guides, taux) |  |  | A faire
4.4 |  | Gestion utilisateurs (table, filtres, toggle) |  |  | A faire
4.5 |  | Gestion conseillers (table, ajout) |  |  | A faire
4.6 |  | Leads telephone (table, statuts, export CSV) |  |  | A faire
|  | Marge — corrections et imprevus | 2 | Mer 27 - Jeu 28 aout
|  | JALON 2 — Plateforme lancable | 24 | 28 aout
PHASE 3 — FONCTIONNALITES AVANCEES & CONTENU
| Sprint 5 — Client Features avancees |  | 4 | Ven 29 aout - Mer 3 sept
5.1 |  | Chat client/conseiller (Supabase Realtime) |  |  | A faire
5.2 |  | Telecharger rapport audit (PDF) |  |  | A faire
5.3 |  | Notifications email (RDV, documents) |  |  | A faire
5.4 |  | Integration analytics (Umami) |  |  | A faire
| Sprint 6 — Back-Office CRUD & Gestion |  | 5 | Jeu 4 - Mer 10 sept
6.1 |  | Recommandations : catalogue + detail + CRUD |  |  | A faire
6.2 |  | Dossiers de structuration : CRUD |  |  | A faire
6.3 |  | Calendrier RDV (vue semaine) |  |  | A faire
6.4 |  | Gestion audits patrimoniaux (creation + PDF) |  |  | A faire
6.5 |  | Gestion documents Mon patrimoine |  |  | A faire
| Sprint 7 — Back-Office Contenu |  | 3 | Jeu 11 - Lun 15 sept
7.1 |  | CRUD Articles de blog |  |  | A faire
7.2 |  | CRUD Guides + historique envois email |  |  | A faire
7.3 |  | CRUD Evenements |  |  | A faire
7.4 |  | CRUD FAQs |  |  | A faire
7.5 |  | Gestion contacts + soumissions |  |  | A faire
7.6 |  | Messagerie cote admin/conseiller |  |  | A faire
PHASE 4 — FINITIONS & MISE EN PRODUCTION
| Sprint 8 — Polish & QA |  | 3 | Mar 16 - Jeu 18 sept
8.1 |  | Responsive mobile (toutes les pages) |  |  | A faire
8.2 |  | Etats vides, loading, erreurs |  |  | A faire
8.3 |  | Tests end-to-end critiques |  |  | A faire
8.4 |  | Performance (images, lazy loading, caching) |  |  | A faire
8.5 |  | Securite (validation, RBAC, rate limiting) |  |  | A faire
8.6 |  | Deploy final + domaine horkos-wm.com |  |  | A faire
|  | Marge — derniers ajustements | 2 | Ven 19 - Lun 22 sept
|  | JALON 3 — Plateforme complete | 41 | 22 septembre
|  | TOTAL (dont 6 jours de marge) | 41 | ~8,5 semaines
Legende statut :
| Fait | Tache terminee et validee
| En cours | Tache en cours de developpement
| A faire | Tache pas encore commencee